## Agiles Sprint-Backlog
AGILES SPRINT-BACKLOG MIT BURN-DOWN-CHART
BACKLOG-AUFGABE & ID | STORY POINTS | ZUGEWIESEN ZU | STATUS | ANFÄNGL. SCHÄTZUNG | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | SPRINT-REVIEW
User Story Nr. 1 | 8
Aufgabe |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Aufgabe |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
User Story Nr. 2 | 1
Aufgabe |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Aufgabe |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Aufgabe |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Aufgabe |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
User Story Nr. 3 | 5
Aufgabe |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Aufgabe |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Aufgabe |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
User Story Nr. 4 | 8
Aufgabe |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Aufgabe |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Aufgabe |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Aufgabe |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
User Story Nr. 5 | 3
Aufgabe |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Aufgabe |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Aufgabe |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Aufgabe |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
GESAMT |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
ZUM ERSTELLEN IN SMARTSHEET HIER KLICKEN

## Agiles Sprint-Backlog - LEER
AGILES SPRINT-BACKLOG MIT BURN-DOWN-CHART
BACKLOG-AUFGABE & ID | STORY POINTS | ZUGEWIESEN ZU | STATUS | ANFÄNGL. SCHÄTZUNG | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | SPRINT-REVIEW
User Story Nr. 1
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story Nr. 2
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story Nr. 3
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story Nr. 4
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story Nr. 5
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
GESAMT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## -Disclaimer-
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf seiner Webseite zur Verfügung stellt, dienen ausschließlich als Referenz. Wir bemühen uns um korrekte und aktuelle Inhalte, übernehmen jedoch keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Verlässlichkeit, Angemessenheit oder Verfügbarkeit der Webseite oder der dort enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder dazugehörigen Grafiken. Jegliche Verwendung dieser Inhalte erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko des Nutzers.